## 57号 提升报社采编能力及相关经费
附件1-2：
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称：保山日报社 | [5 empty] | 填报日期：2023年4月8日
项目名称 |  | 保财教〔2022〕8号保山日报社报纸印刷经费
主管部门 |  | 保山市委 |  | 项目实施单位 |  | 保山日报社
项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目
项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目
预算执行情况 （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金 总额（万元） | 361.14 | 361.14 |  | 100% | 20
年度 绩效 目标 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 （A） |  | 实际完成值 （B） | 权重 （分值） | 得分
|  |  |  | 指标 性质 | 指标值 |  |  |  | ＝
| 产出 指标 （40分） | 数量指标 | 发布稿件数量 | >= | 20000 | 20500 | 5 | 5 | ＞
|  |  | 发布短视频数量 | >= | 1500 | 1550 | 5 | 5 | ＜
|  | 质量指标 | 及时率 | <= | 3 | 3 | 5 | 5 | ＞＝
＜＝
|  | 时效指标 | 计划完成率 | >= | 95 | 96 | 5 | 5
成本指标
| 效益 指标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 报刊（杂志、公众号）订阅区域增长率 | >= | 4 | 3.6 | 30 | 27
生态效益 指标
可持续 影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | 90 | 30 | 30
年度绩效目标2 | [8 empty] | ＞
…… | [8 empty] | ＞
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分
[7 empty] | 100 | 97
偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 全面完成了全年绩效目标，发挥了社会效益、可持续影响效益，提高了服务对象满意度。存在的问题： ①报刊（杂志、公众号）订阅区域增长率小于指标值，传统纸质报纸影响力在下降，订阅量难以增加。 ②报纸印刷出版环节偶见瑕疵，加强校对、加强监督，狠抓质量关。 ③传统纸质报纸影响力在下降，公众满意度也达不到预期目标。
改进措施及结果应用方案 |  |  | 1.提高新闻报到的质量，时效性，兴趣性，，以正确舆论凝心聚力，以优秀作品鼓舞斗志，为全市经济社会高质量跨越发展营造了良好舆论氛围。 2.全面预算与规划、目标设定、计划与预算编制、监控与绩效批价等紧密结合，形成全方位的管理覆盖。
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。