附件1-1

2022年度保山日报社 保财教〔2022〕8号提升报社采编能力及相关经费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评满分100分，自评结果97分。

（二）绩效目标完成情况

- 执行率情况。

2022年预算资金1,604,270.63元。到位资金1,604,270.63元，资金到位率100%。2022年度项目资金实际执行1,604,270.63元，执行率100%。

- 完成的绩效目标。

①产出指标完成情况

数量指标：发布稿件数量大于等于20000份;发布短视频数量大于等于1500条。达到预期目标。

时效指标：及时率小于等于3天; 计划完成率大于等于95%。达到预期目标。

②效益指标完成情况

社会效益指标：报刊（杂志、公众号）订阅区域增长率大于等于3.6%。报刊（杂志、公众号）订阅区域增长率小于满分指标值，传统纸质报纸影响力在下降，订阅量难以增加。达到预期目标。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：社会公众满意度大于等于90%。达到预期目标。

- 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

①报刊（杂志、公众号）订阅区域增长率小于指标值，传统纸质报纸影响力在下降，订阅量难以增加。

②报纸印刷出版环节偶见瑕疵，加强校对、加强监督，狠抓质量关。

③传统纸质报纸影响力在下降，公众满意度也达不到预期目标。

- 下一步拟改进措施

1.提高新闻报到的质量，时效性，兴趣性，，以正确舆论凝心聚力，以优秀作品鼓舞斗志，为全市经济社会高质量跨越发展营造了良好舆论氛围。

2.全面预算与规划、目标设定、计划与预算编制、监控与绩效批价等紧密结合，形成全方位的管理覆盖。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

《保山日报》作为保山市委机关报，担负着传递市委、市政府的声音、守卫主流舆论宣传阵地及架设干群沟通桥梁的宣传功能。保山日报社在日常工作中，承担《保山日报》报纸出版发行中采访、编辑、排版、印刷、发行等具体工作。产生报纸发行、广告宣传等收入，同时需要承担采访差旅费、报纸印刷、发行、镐费等费用支出。按规定，保山日报社的相关收入与支出列入非税管理。通过该项目保障单位日常运行，提高报纸印刷质量，丰富新闻内容，更好的履行党和政府喉舌的职能。

2.简要概述项目资金情况

2022年项目资金1,604,270.63元。到位资金1,604,270.63元，资金到位率100.00%。

执行情况：2022年支付项目资金1,604,270.63元，其中：商品和服务支出1,565,920.63元，占总支出的97.61%,资本性支出38,350.00元,占总支出的2.39%。

（二）部门自评工作开展情况

根据保财绩〔2023〕2号文件要求，精心组织，保证质量。及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2022年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

最后撰写相关项目支出绩效自评报告（附件1-1）并填写《项目支出绩效自评表》（附件1-2）。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

年度财政资金预算数为1,604,270.63元，执行数为1,604,270.63元，执行率为100%。其中商品服务支出1,565,920.63元（办公费93,253.04元，印刷费230,783.19元，水费24,973.57元，电费24,446.50元，邮电费125,106.81元，差旅费72,130.50元，维修费241,220.00元，培训费9,260.00元，劳务费739,216.81元，其他交通费2,339.54元，税金及附加3,190.67元），资本性支出38,350.00元（房屋建筑物购建33,550.00元，办公设备购置费4,800.00元）。

2.绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。

数量指标：发布稿件数量大于等于20000份;发布短视频数量大于等于1500条。达到预期目标。

时效指标：及时率小于等于3天;计划完成率大于等于95%。达到预期目标。

②效益指标完成情况分析。

社会效益指标：报刊（杂志、公众号）订阅区域增长率大于等于3.6%。达到预期目标。

③满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：社会公众满意度大于等于89%。达到预期目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过预算绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

项目资金支出绩效评价结果在保山日报网信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

（五）其他佐证材料

无。

保山日报社

2022年4月8日